**NEFORMALNI PREVOD - OKVIR REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Indicator data** |  |
| **NIVO**  | **OČEKIVANI REZULTATI** | **INDIKATORI** | **OSNOVA****G0** | **CILJ G1** | **CILJ G2** | **FINALNI CILJ GX** | **Izvor podataka za verifikaciju** |  **Komentari** |
| **UTICAJ** | Unapređenje ljudskih i manjinskih prava i društvene uključenosti marginalizovanih grupa u Republici Srbiji i smanjenje broja slučajeva diskriminacije pred organima lokalne samouprave i javnim institucijama na lokalnom i centralnom nivou. |    |  |  |  | 50% više rešenih slučajeva u poređenju sa 2016/17 u pružanju usluga građanima i građankama koji se žale na diskrimina-ciju  | Izveštaji o napretku EC;Izveštaji o primeni relevantnih dokumenata; Nacionalni izveštaji o ljudskim i manjinskim pravima;Zaključci Narodne skupštine zasnovani na izveštajima PZR | Evropske integracije će ostati ključni državni prioritet. Zaštita ravnopravnosti je visoko u agendi Republike Srbije. Srbija sprovodi aktivnosti usmerene na borbu protiv diskriminacije (naročito na lokalnom nivou), kao i aktivnosti za promociju ravnopravnosti |
| ISHOD 1 | **Ojačani tehnički kapaciteti i nadležnosti PZR za izveštavanje putem unapređene baze podataka i istraživanja** | PZR u potpunosti tehnički opremljen i poseduje novi set alata za unapređenje obavljanja posla | Zastarela baza podatakaZastarela IT opremaStari razultati istraživanja iz 2013. | Unapređena baza podatakaKupljena IT opremaSprovedeno istraživanje |  | Unapređena baza podatakaKupljena IT opremaSprovedeno istraživanjeRazvijena baza podataka | - Godišnji izveštaji PZR- Izveštaji o projektu/dokumen-tacija- Publikacije- Fajlovi PZR- Nova baza podataka, veb sajt i oprema PZR | - Zaposleni u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti su pripremljeni da koriste novu IT opremu i Bazu podataka- Zainteresova-ne strane su spremne da učestvuju u planiranim događajima-Blagovremeni doprinos i povratne informacije o projektnim aktivnostima- Lokalne samouprave su motivisane da unaprede vrednosti ne-diskriminacije u okviru svojih poslova-Sve uključene strane koriste novostečeno znanja i veštine |
| *ISHOD 1.1* | Kupljena Baza podataka PZR | PZR je u potpunosti tehnički opremljen za obavljanje posla, a Godišnji i Posebni izveštaji sadrže raznovrsne relevantne podatke, kraći rok izveštavanja | Zastarela interna baza podataka PZR stara 7 godina | Nova unapređena baza podataka PZR |  | Nova unapređena baza podataka PZR | Specifikacija tehničke opreme PZR na kraju projekta |  |
| *ISHOD 1.2* | Oprema (8 laptop računara, 8 desktop računara/2 za nagrade (2018 i 2019) i 6 za PZR, 8 štampača) kupljena za Stručnu službu PZR | Broj novih komada IT opremeNagrada za najbolju lokalnu samoupravu | Delimično zastarela IT oprema | Kupljenih 8 laptop i 8 desktop računara i 8 štampača | 2 desktop računara kupljena za nagrade  | Kupljenih 8 laptop i 8 desktop računara i 8 štampača  | Specifikacija tehničke opreme PZR na kraju projekta | 8 desktop računara će ukupno biti kupljeno – 6 za PZR i 2 za nagrade (jedan u 2018. i jedan u 2019.), plus 8 laptop računara i 8 štampača |
| *ISHOD 1.3* | Sprovedeno i odštampano istraživanje (istraživanje o „Stavu predstavnika javne administracije prema diskriminaciji u Srbiji“, koje će sprovesti odabrana agencija za istraživanje | PZR je unapredio svoje znanje o trenutnim stavovima vlasti na svim nivoima i granama vlasti | ne postoji ni istraživanje ni publikacija | 1 istraživanje i 1 publikacija |  | 1 istraživanje i 1 publikacija | Odštampana publikacija o podacima iz istraživanja |  |
| ISHOD 2 | **Unapređen kapacitet (lokalne) javne administracije za prepoznavanje slučajeva diskriminacije i sprečavanja diskriminacije u obavljanju njihovog posla**  | Lokalne samouprave (LS) imaju novi set alata za unapređenje njihovih performansi u prepoznavanju i sprečavanju diskriminacije u obavljanju njihovog posla | Slabo znanje zaposlenih u LSZastarele Smernice u malom broju kopijaNema zvanične mreže predstavnika LS koji rade na suzbijanju diskrimina-cije |  | 300 obučenih predstavnika LS1000 distribuira-nih revidira-nih SmernicaUsposta-vljena mreža | 300 obučenih predstavnika LS1000 distribuira-nih revidira-nih SmernicaUsposta-vljena mreža | - Nagrađene LS- Projektni izveštaji / dokumentacija- pres kliping- studije slučajeva- Koordinacioni tim za studije slučajeva koristi interne izveštaje o napretku;\* Izveštaji, planovi, štampane publikacije i druga dokumenta | Uspostavljanje čvrstog mehanizma za koordinaciju i komunikaciju – mreže LS PZR- Sve strane su zainteresovane za projektne aktivnosti |
| *ISHOD 2.1* | 15 obuka za predstavnike lokalne samouprave (LS) o prepoznavanju i sprečavanju diskriminacije u obavljanju njihovog posla | Broj obučenih predstavnika LS  | Nedovoljno znanje predstavnika LS o diskrimina-ciji |  | Unapređeno znanje 300 predstav-nika LS o diskrimina-ciji | Unapređeno znanje 300 predstav-nika LS o diskrimina-ciji | - Liste učesnika, zapisnici za obuka, evaluacione forme događaja; Izveštaji sa treninga uključujući evaluacije, procenu rezultata nakon obuka |  |
| *ISHOD 2.2* | Revidiran, odštampan i podeljen Vodič za detekciju diskriminacije pred organima javne vlasti | Revidiran Vodič  | Većina opština u Srbiji nema Vodič |  | 1000 primeraka revidiranog Vodiča je predstav-ljeno i koristi se u opštinama u Srbiji | 1000 primeraka revidiranog Vodiča je predstav-ljeno i koristi se u opštinama u Srbiji | Potvrda od opština u Srbiji |  |
| *ISHOD 2.3* | Eksperti su postavili kriteriijume za najbolje tri LS | 4 kriterijuma za najbolje tri LS su postavljeni | Nema kriterijuma za izbor najbolje opštine | Kriterijumi su uspostavljeni | Kriterijumi postoje | Kriterijumi postoje | Sajt PZR i izveštaji |  |
| *ISHOD 2.4* | Uspostavljen žiri za dodelu nagrada i nagrađene tri najbolje LS / prvo nagrađivanje za 2018, a drugo za 2019. | Žiri je odabrao tri najbolje LS i tri najbolje LS su nagrađene | Nema žirija, nema nagrada | Žiri uspostav-ljen4 nagrade su dodeljene | 4 nagrade su dodeljene | 8 nagrada je dodeljeno | Sajt PZR i izveštaji |  |
| *ISHOD 2.5* | Uspostavljena mreža predstavnika lokalnih samouprava PZR | Broj članova PLS PZRBroj sastanaka i drugih konsultacija godišnje | Nema mreže | Nema zvanične mreže | Više od 50 članova | Više od 50 članova | Izveštaji PZR | Razmena informacija i deljenje dobre prakse između PZR i lokalnih i regionalnih vlasti se odvija svakodnevno |
| ISHOD 3 | **Povećana svest javnosti o pitanjima diskriminacije, na ročito na lokalnom nivou** | Istraživanje o svesti javnosti o pitanjima ne-diskriminacijeMedijska pokrivenost anti-diskrimi-nacijskih tema na lokalnom nivou |  |  | Povećanje svesti javnosti o pitanjima ne-diskriminacije Veće medijska pokrivenost u ciljanim opštinama |  |  |  |
| *ISHOD 3.1* | Redizajniran sajt PZR  | Veb sajt PZR je dostupan svim osetljivim grupama i sadrži sve informacije o radu PZR | Nefunkcio-nalan veb sajt | Tehnički unapređen sajt |  | Tehnički unapređen sajt dostupan svim marginalizo-vanim grupama | Adresa veb sajta, komentari korisnika? | Sve osetljive grupe i građani mogu da koriste veb sajt PZR |
| *ISHOD 3.2* | Lokalna (i nacionalna) medijska promocija / antidiskriminacijska kampanja koju izvodi odabrana agencija | Lokalni i nacionalni mediji su više zainteresovani za praćenje antidiskrimina-cionih tema | Nedovoljna promocija rada Poverenika na lokalnom nivou |  | Povećano medijsko pokrivanje antidiskriminacionih tema u ciljanim opštinama | Povećano medijsko pokrivanje antidiskriminacionih tema u ciljanim opštinama  | Sproveden broj medijskih izveštaja i drugih medijskih alata  | Izabrana agencija će nsprovesti kratko i efikasno istraživanje mejlom ili telefonom na početku promo kampanje u cilju pribavljanja dodatnih podataka o stavovima građana prema diskriminaciji. Oni će takođe prikupiti pres kliping sa početka i kraja kampanje, kako bi uporedili medijsku pokrivenost i uticaj promocija. |
| *ISHOD 3.3* | Konferencija za novinare održana na početku projekta | Događaj je organizovanBroj učesnika | 00 | 135  | 00 | 135 | Medijski izveštaji, izveštaj PZR o događaju | Svi učesnici su upoznati sa projektom i aktivnostima i žele da budu deo projekta. Sve strane su zainteresovane za projektne aktivnosti |
| *ISHOD 3.4* | Konferencija za novinare održana na kraju prve godine projekta, o projektnim rezultatima u prvoj godini i svečana dodela nagrada  | Broj učesnika Godišnje nagrade dodeljene najboljim opštinama  | 00 | 351 | 01 | 351 | izveštaj PZR o događaju | Korisnici su podelili svoja iskustva tokom prve godine i nagrađene opštine su uključene u predstojeće aktivnosti na projektu |
| *ISHOD 3.5* | Organizovan završni događaj / konferencija povodom prdstavljanja projektnih rezultata i svečane dodele nagrada | Broj učesnika Godišnje nagrade dodeljene najboljim opštinama | 00 | 01 | 501 |  | Medijski izveštaji, izveštaj PZR o događaju | Svi učesnici imaju informacije o projektnim rezultatima i budućim planovima PZR u vezi nastavka implementacije projektnih ciljeva. |
| *ISHOD 3.6.* | „Logo ravnopravnosti“ PZR je kreiran, promovisan i u upotrebi | Logo ravnopravnosti  | Ne postoji „logo ravnopravnosti“ |  | „Logo ravnopravnosti“ je kreiran i koristi ga xxx opština | „Logo ravnopravnosti“ je kreiran i koristi ga xxx opština | Interna odluka PZR o odobravanju logoa ravnopravnostiVeb sajtovi opština i veb sajt PZR |  |